Отчет

о выполнении муниципальной программы Пустомержского сельского поселения

«Развитие  культуры и спорта в муниципальном образовании «Пустомержское сельское поселение»

на  01 октября 2021 года

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | за январь – сентябрь 20 21года |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Планируемый объем финансирования на 2021год (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | % выполнения | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Развитие культуры в муниципальном образовании «Пустомержское сельское поселение» Подпрограмма 1 | Итого | 13448,5 | 6769,4 | 5107,0 | 38,0 |  |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение | 5373,2 | 5373,2 | 4079,4 | 75,9 |  |
|  | Средства районного бюджета | 6457,6 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 1617,7 | 1396,2 | 1027,6 | 63,5 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |  |  |
| Мероприятие подпрограммы 1 Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | Итого | 3101,6 | 2880,1 | 1921,4 | 61,9 | Расход производится по фактической потребности |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение» | 1550,8 | 1550,8 | 960,7 | 61,9 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 1550,8 | 1329,3 | 960,7 | 61,9 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятие подпрограммы 1 Обеспечение деятельности дома культуры (Затраты на зарплату и начисления, коммунальные услуги, содержание объектов имущества, подписка на периодические издания, услуги связи, приобретение канцтоваров, спортивного инвентаря, теле-видеоаппаратуры, сценических костюмов и обуви) | Итого | 2759,7 | 2759,7 | 2357,0 | 85,4 | Расход производится по фактической потребности |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение» | 2759,7 | 2759,7 | 2357,0 | 85,4 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятие подпрограммы 1 Обеспечение деятельности библиотек (Затраты на зарплату и начисления, коммунальные услуги, содержание объектов имущества, подписка на периодические издания, услуги связи, приобретение канцтоваров) | Итого | 1006,5 | 1006,5 | 737,9 | 73,3 | Расход производится по фактической потребности |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение» | 1006,5 | 1006,5 | 737,9 | 73,3 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятие подпрограммы 1 Реконструкция здания Дома культуры д.Б.Пустомержа , в т.ч.ПСД | Итого | 6484,6 | 27,0 | 0 | 0 | Контракты заключены.Работы ведутся. Срок выполнения мероприятия- 4 квартал 2021 года |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение» | 27,0 | 27,0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства районного бюджета | 6457,6 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - |  |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |  |  |
| Мероприятие подпрограммы 1 Мероприятия по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов. | Итого | 76,1 | 76,1 | 76,1 | 100,0 | Установлены пандусы для инвалидов в ДК д.Б.Пустомержа. |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение» | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 100,0 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 66,9 | 66,9 | 66,9 | 100,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |  |  |
| Мероприятие подпрограммы 1 Организация и проведение мероприятий в сфере культуры | Итого | 20,0 | 20,0 | 14,7 | 73,5 | Приобретены венки на возложение на братские захоронения к дню снятия блокады |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение» | 20 | 20,0 | 14,7 | 73,5 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - |  |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |  |  |
| «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Пустомержское сельское поселение» Подпрограмма 2 | Итого | 1469,4 | 101,2 | 15,0 | 1,0 |  |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение» | 101,2 | 101,2 | 15,0 | 14,8 |  |
|  | Средства районного бюджета | 1368,2 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - |  |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |  |  |
| Мероприятие подпрограммы 2 Организация и проведение мероприятий в области физической культуры и спорта | Итого | 71,2 | 71,2 | 15,0 | 21,1 |  |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение» | 71,2 | 71,2 | 15,0 | 21,1 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятие подпрограммы 2 Строительство универсальной спортивной площадки | Итого | 1398,2 | 30,0 | 0 | 0 | Контракты заключены.Работы ведутся. Срок выполнения мероприятия- 4 квартал 2021 года |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение» | 30,0 | 30,0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства районного бюджета | 1368,2 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Итого по муниципальной программе | Итого | 14917,9 | 6870,6 | 5122,0 | 34,3 |  |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение» | 5474,4 | 5474,4 | 4094,4 | 74,8 |  |
|  | Средства районного бюджета | 7825,8 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 1617,7 | 1396,2 | 1027,6 | 63,5 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |

Глава администрации:                                                      Бобрецов Д.А.

Оценка результатов реализации муниципальной программы

«Развитие  культуры и спорта в муниципальном образовании «Пустомержское сельское поселение» на 2021-2023 годы»

на 01 октября 2021 года

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2021 | Достигнутое значение показателя на 01 октября 2021г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Пустомержского поселения | Другие источники | Бюджет Пустомержского поселения | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Повышение эффективности и результативности деятельности сферы культуры Организация культурно-массовых мероприятий для жителей поселения Организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания. Формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда |  |  |  |  | Повышение уровня удовлетворенности граждан поселения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры. | % | 85 | 85 | 82,5 |
|  |  |  |  |  |  | Увеличение количества детей до 14 лет, привлекаемых к участию в культурно-досуговых мероприятиях. | посещение | 4200 | 4200 | 2933 |
|  |  |  |  |  |  | Увеличение количества молодежи (15 – 30 лет), привлекаемых к участию в культурно-досуговых мероприятиях. | посещение | 1230 | 1230 | 1314 |
|  |  |  |  |  |  | Рост численности участников клубных формирований принимающих участие в культурно-массовых мероприятиях. | % | 70 | 70 | 62,8 |
|  |  |  |  |  |  | Увеличение количества посетителей платных мероприятий. | чел. | 400 | 400 | 382 |
|  |  |  |  |  |  | Увеличение доли населения, пользующихся библиотечно-информационными услугами | % | 50 | 50 | 50,9 |
|  |  |  |  |  |  | Увеличение количества читателей, охваченного внестационарным библиотечным обслуживанием | чел | 220 | 220 | 207 |
|  |  |  |  |  |  | Увеличение книговыдачи по межбиблиотечному абонементу | экземп. | 2300 | 2300 | 1891 |
|  |  |  |  |  |  | Увеличение числа культурно-просветительских мероприятий, организованных вне библиотеки, в т.ч. в образовательных учреждениях | мероприятие | 10 | 10 | 14 |
|  | Проведение культурно-спортивных мероприятий с целью пропаганды здорового образа жизни |  |  |  |  | Увеличение доли населения систематически занимающегося физической культурой от общей численности жителей поселения | % | 5 | 5 | 4,98 |
|  |  |  |  |  |  | Увеличение числа культурно-спортивных мероприятий | % | 6,1 | 6,1 | 5,96 |

12.10.2021 г.         Директор МКУК   «Пустомержский КДЦ Импульс»                         Трыбуш Е.А.