Отчет о выполнении муниципальной программы Пустомержского сельского поселения

«Развитие автомобильных дорог в Пустомержском сельском поселении» на  01 октября 2020 года

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | за январь - сентябрь 2020 года |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Планируемый объем финансирования на 2020год (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | % выполнения | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования Подпрограмма | Итого | 29870,1 | 22391,00 | 21326,1 | 71,4 |  |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение | 2236,5 | 2232,5 | 1167,6 | 52,2 |  |
|  | Средства районного бюджета | 2311,4 | 361,6 | 361,6 | 15,6 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 25322,2 | 19796,9 | 19796,9 | 78,2 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Основное мероприятие подпрограммы Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним | Итого | 29870,1 | 22391,00 | 21326,1 | 71,4 |  |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение | 2236,5 | 2232,5 | 1167,6 | 52,2 |  |
|  | Средства районного бюджета | 2311,4 | 361,6 | 361,6 | 15,6 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 25322,2 | 19796,9 | 19796,9 | 78,2 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятие подпрограммы Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования : Ремонт участка автодороги от дома № 24 в сторону дома № 73 по ул.Лесная в д.Сягло (287,5п.м) Ремонт участка автодороги от дома № 1 до дома № 24 по ул.Лесная в д.Сягло (812,5п.м) | Итого | 2417,4 | 2392,4 | 2392,4 | 99,0 | Ремонт участков автодороги в д.Сягло- выполнен 02.07.2020 года |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение | 318,0 | 314,0 | 314,0 | 98,7 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 2099,4 | 2078,4 | 2078,4 | 99,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятие подпрограммы Строительство двух подъездных путей к строящемуся объекту Строительство двух подъездных путей к строящемуся объекту «Строительство общеобразовательной школы на 220 мест в д.Большая Пустомержа Кингисеппского района Ленинградской области» | Итого | 2297,3 | 448,0 | 286,1 | 31,9 | Оплачены услуги по строительному контролю в рамках выполнения мероприятия по строительству двух подъездных путей к строящейся школе. |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение | 448,0 | 448,0 | 286,1 | 63,9 |  |
|  | Средства районного бюджета | 1849,3 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие подпрограммы Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции. Строительство двух подъездных путей к строящемуся объекту «Строительство общеобразовательной школы на 220 мест в д.Большая Пустомержа Кингисеппского района Ленинградской области» | Итого | 23684,9 | 18080,1 | 18080,1 | 76,3 | Строительство двух подъездных путей завершено 03.07.2020 года. Оплачен 1 этап работы. Окончательный расчет после подписания акта приемки работ с участием представителя Ленавтодора. |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства районного бюджета | 462,1 | 361,6 | 361,6 | 78,3 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 23222,8 | 17718,5 | 17718,5 | 76,3 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Содержание автомобильных дорог (расчистка дорог от снега, грейдирование дорог, ямочный ремонт дорог) | Итого | 1470,5 | 1470,5 | 567,5 | 38,6 | Расчистка дорог от снега, грейдирование дорог, ямочный ремонт дорог |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение | 1470,5 | 1470,5 | 567,5 | 38,6 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |

Глава администрации   :                                                                      Бобрецов Д.А.

Оценка результатов реализации муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог в Пустомержском сельском поселении»

на 01  октября 2020 года

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2020 | Достигнутое значение показателя на 01.10.20г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Пустомержского сельского поселения | Другие источники | Бюджет Пустомержского сельского поселения | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующих автомобильных дорог на территории Пустомержского сельского поселения, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, снижение аварийности на дорогах и тяжести их последствий, сокращение детского дорожно-транспортного травматизма, обеспечение беспрепятственного передвижения пассажирского автотранспорта, сокращение срывов регулярных автобусных маршрутов. | 100,0 | 661,5 | 99,0 | 654,9 | Ремонт участка автодороги от дома № 24 в сторону дома № 73 по ул.Лесная в д.Сягло (287,5м) | П.м. | - | 287,5 | 287,5 |
|  |  | 218,0 | 1437,9 | 215,0 | 1423,5 | Ремонт участка автодороги от дома № 1 до дома № 24 по ул.Лесная в д.Сягло (812,5м) | П.м. | - | 812,5 | 812,5 |
|  |  | 448,0 | 25534,2 | 286,1 | 18080,1 | Строительство двух подъездных путей к строящемуся объекту «Строительство общеобразовательной школы на 220 мест в д.Большая Пустомержа Кингисеппского района Ленинградской области» | П.м. | - | 364 | - |
|  |  | 1470,5 | 0 | 567,5 | 0 | Расчистка дорог от снега, грейдирование дорог, ямочный ремонт дорог | км | 47 | 47 | 32 |