Отчет о выполнении муниципальной программы Пустомержского сельского поселения

«Реализация социально-значимых проектов на территории муниципального образования «Пустомержское сельское поселение» МО «Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»

на 01   января 2021 года

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | за январь – декабрь 2020года |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Планируемый объем финансирования на 2020год (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | % выполнения | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Содействие развитию иных форм местного самоуправления на части территорий муниципального образования «Пустомержское сельское поселение» Подпрограмма 1 | Итого | 2509,8 | 2509,8 | 2509,8 | 100 |  |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 100 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 2289,8 | 2289,8 | 2289,8 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятие подпрограммы 1 Реализация областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области Ремонт автомобильной дороги общего пользования д.Торма по ул.Дивинская ,ул.Садовая Устройство пожарного водоема с санитарной очисткой прилегающей территории вблизи дома № 36 д.Торма | Итого | 1321,4 | 1321,4 | 1321,4 | 100 | Ремонт автомобильной дороги в д.Торма –выполнены работы 28.07.2020 года. Устройство пожарного водоема в д.Торма – выполнены работы-05.08.2020 года |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 1221,4 | 1221,4 | 1221,4 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятие подпрограммы 1 Выполнение мероприятий по реализации областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области Устройство спортивной площадки с мягким покрытием с установкой спортивного уличного оборудования в д.Б.Пустомержа | Итого | 1188,4 | 1188,4 | 1188,4 | 100 | Приобретение спортоборудования- работы выполнены-23.07.2020 года, устройство спортплощадки с мягким покрытием- работы выполнены-31.07.2020 года. |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 100 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 1068,4 | 1068,4 | 1068,4 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Итого по муниципальной программе | Итого | 2509,8 | 2509,8 | 2509,8 | 100 |  |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 100 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 2289,8 | 2289,8 | 2289,8 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |

Глава администрации:                                                                         Бобрецов Д.А.

Оценка результатов реализации муниципальной программы

«Реализация социально-значимых проектов на территории муниципального образования «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»

на 01  января 2021 года

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2020 | Достигнутое значение показателя на 01 января 2021 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Пустомержского сельского поселения | Другие источники | Бюджет Пустомержского сельского поселения | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Поддержание и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Пустомержское сельское поселение» - Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, -Повышение уровня благоустройства административного центра поселения. | 75,0 25,0 120,0 | 900,4 321,0 1068,4 | 75,0 25,0 120,0 | 900,4 321,0 1068,4 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования д.Торма по ул.Дивинская ,ул.Садовая Устройство пожарного водоема с санитарной очисткой прилегающей территории вблизи дома № 36 д.Торма Устройство спортивной площадки с мягким покрытием с установкой спортивного уличного оборудования в д.Б.Пустомержа | п.м. шт. шт. | - - - | 600 1 1 | 600 1 1 |