Отчет о выполнении муниципальной программы Пустомержского сельского поселения

«Реализация социально-значимых проектов на территории муниципального образования «Пустомержское сельское поселение» МО «Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»

на 01 января 2022 года

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | за январь – декабрь 2021года |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Планируемый объем финансирования на 2021год (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | % выполнения | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Содействие развитию иных форм местного самоуправления на части территорий муниципального образования «Пустомержское сельское поселение» Подпрограмма 1 | Итого | 2720,0 | 2720,0 | 2720,0 | 100,0 |  |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение | 382,5 | 382,5 | 382,5 | 100,0 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 2337,5 | 2337,5 | 2337,5 | 100,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятие подпрограммы 1 Реализация областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области 1)Устройство пожарных резервуаров в д.Недоблицы, д.Онстопель, д.Ветки, д.Юрки, д.Сягло, д.Корпово, 2)Устройство волейбольной площадки в п.Ивановское | Итого | 1470,0 | 1470,0 | 1470,0 | 100,0 | 1.Устройство пожарных резервуаров в д.Недоблицы, д.Онстопель, д.Ветки, д.Юрки, д.Сягло, д.Корпово-работы выполнены. 2. Устройство волейбольной площадки п.Ивановское |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение | 191,8 | 191,8 | 191,8 | 100,0 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 1278,2 | 1278,2 | 1278,2 | 100,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятие подпрограммы 1 Выполнение мероприятий по реализации областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области Устройство детской игровой площадки в д.Большая Пустомержа Кингисеппского района Ленинградской области | Итого | 1250,0 | 1250,0 | 1250,0 | 100,0 | Устройство детской игровой площадки в д.Большая Пустомержа Кингисеппского района Ленинградской области. |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение | 190,7 | 190,7 | 190,7 | 100,0 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 1059,3 | 1059,3 | 1059,3 | 100,00 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Итого по муниципальной программе | Итого | 2720,0 | 2720,0 | 2720,0 | 100,0 |  |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение | 382,5 | 382,5 | 382,5 | 100,0 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 2337,5 | 2337,5 | 2337,5 | 100,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |

Глава администрации:                                                                         Бобрецов Д.А.

Оценка результатов реализации муниципальной программы

«Реализация социально-значимых проектов на территории муниципального образования «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»

на 01 января 2022 года

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2021 | Достигнутое значение показателя на 01.01. 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Пустомержского сельского поселения | Другие источники | Бюджет Пустомержского сельского поселения | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. 2. | Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения. Повышение уровня благоустройства административного центра поселения. | 133,1 190,7 58,7 | 886,9 1059,3 391,3 | 133,1 190,7 58,7 | 886,9 1059,3 391,3 | 1)Устройство пожарных резервуаров в д.Недоблицы, д.Онстопель, д.Ветки, д.Юрки, д.Сягло, д.Корпово Устройство детской игровой площадки в д.Большая Пустомержа Кингисеппского района Ленинградской области Устройство волейбольной площадки в п.Ивановское | шт шт. шт. | - - - | 6 1 1 | 6 1 1 |