Отчет о выполнении муниципальной программы Пустомержского сельского поселения

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования "Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области

на 01  июля 2020 года

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | за январь- июнь 2020 года |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Планируемый объем финансирования на 2020год (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | % выполнения | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства муниципального образования «Пустомержское сельское поселение» | Итого | 275,4 | 275,4 | 48,4 | 17,6 |  |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение | 275,4 | 275,4 | 48,4 | 17,6 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятие подпрограммы 1 Оплата взносов за капитальный ремонт многоквартирных домов | Итого | 275,4 | 275,4 | 48,4 | 17,6 | Расходы произведены по фактической потребности отчетного периода |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение | 275,4 | 275,4 | 48,4 | 17,6 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие коммунального хозяйства муниципального образования «Пустомержское сельское поселение» | Итого | 6387,0 | 1257,0 | 282,1 | 22,4 |  |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение» | 1257,0 | 1257,0 | 282,1 | 22,4 |  |
|  | Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 5130,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятие подпрограммы 2 Субсидия юридическим лицам,в целях возмещения части затрат,связанных с оказанием населению услуг общественной бани | Итого | 966,0 | 966,0 | 261,1 | 27,3 | Расходы произведены по фактической потребности отчетного периода |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение | 966,0 | 966,0 | 261,1 | 27,3 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятие подпрограммы 2 Проверка сметной документации по ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства, оплата штрафа | Итого | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 100,0 | Расходы произведены по фактической потребности отчетного периода |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 100,0 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятие подпрограммы 2 Реконструкция канализационных очистных сооружений в дер. Большая Пустомержа, в том числе проектно-изыскательские работы | Итого | 5400,0 | 270,0 | 0 | 0 | Оплата производится по факту выполненной работы. В первом полугодии акты выполненных работ не предоставлялись. |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение | 270,0 | 270,0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 5130,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие благоустройства территории муниципального образования «Пустомержское сельское поселение» | Итого | 4329,8 | 2791,8 | 1954,1 | 70,0 |  |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение | 2791,8 | 2791,8 | 1954,1 | 70,0 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 1538,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятия подпрограммы 3 Мероприятия по содержанию, обслуживанию, капитальному и текущему ремонту объектов уличного освещения | Итого | 2166,4 | 2166,4 | 1727,1 | 79,7 | Расходы произведены по фактической потребности отчетного периода |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение | 2166,4 | 2166,4 | 1727,1 | 79,7 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятия подпрограммы 3 Мероприятия по содержанию, поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования (вывоз ТБО, уборка несанкционированных свалок) | Итого | 470,4 | 470,4 | 217,1 | 46,2 | Расходы произведены по фактической потребности отчетного периода. |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение | 470,4 | 470,4 | 217,1 | 46,2 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятия подпрограммы 3 Мероприятия по содержанию мест захоронения (благоустройство братских захоронений) | Итого | 10 | 10 | 9,9 | 99,0 | Расходы для приобретения краски и хозинвентаря для благоустройства братских захоронений к 9 мая. |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение | 10 | 10 | 9,9 | 99,0 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятия подпрограммы 3 Реализация мероприятий по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения Ленинградской области (приобретение детской игровой площадки пст.Веймарн) | Итого | 494,6 | 25,0 | 0 | 0 | Контракт заключен.Ведутся работы. Срок исполнения мероприятия- 3 квартал 2020 года. |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение | 25,0 | 25,0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 469,6 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |  |  |
| Мероприятия подпрограммы 3 Выполнение мероприятий по реализации областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области. (Устройство спортивной площадки с мягким покрытием с установкой спортивного уличного оборудования в д.Б.Пустомержа) | Итого | 1188,4 | 120,0 | 0 | 0 | Контракт заключен.Ведутся работы. Срок исполнения мероприятия- 3 квартал 2020 года. |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение | 120 | 120,0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 1068,4 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Подпрограмма 5 «Газификация населенных пунктов муниципального образования» | Итого | 1705,3 | 604,0 | 200,0 | 33,1 |  |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение | 604,0 | 604,0 | 200,0 | 33,1 |  |
|  | Средства районного бюджета | 1101,3 | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятия подпрограммы 5 Разработка схем газификации населенных пунктов Именицы,Недоблицы | Итого | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 100,0 | Ведется подготовка нормативной документации. Расходы запланированы на 2 квартал 2020 года |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 100,0 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятия подпрограммы 5 Проектирование, строительство и реконструкция объектов газификации | Итого | 404,0 | 404,0 | 0 | 0 | Ведется подготовка нормативной документации. Расходы запланированы на 2 квартал 2020 года |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение | 404,0 | 404,0 | - | - |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятия подпрограммы 5 Осуществление закрепленных за муниципальным образованием законодательством полномочий (На комплекс мероприятий в рамках подключения жилой застройки п.ст.Веймарн к сетям газоснабжения) | Итого | 1101,3 | 0 | 0 | 0 | Ведется подготовка нормативной документации. Расходы запланированы на 2-4 кварталы 2020 года |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение | - | - | - | - |  |
|  | Средства районного бюджета | 1101,3 | 0 |  | 0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Итого по муниципальной программе | Итого | 12697,5 | 4928,2 | 2484,6 | 50,4 |  |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение | 4928,2 | 4928,2 | 2484,6 | 50,4 |  |
|  | Средства районного бюджета | 1101,3 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 6668,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |

Глава администрации                                                                         Подпись

Оценка результатов реализации муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования "Пустомержское сельское поселение « Кингисеппского муниципального района Ленинградской области

на 01  июля 2020года

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2020 | Достигнутое значение показателя на 01 июля 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Пустомержского сельского поселения | Другие источники | Бюджет Пустомержского сельского поселения | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Создание условий для повышения уровня комфортности проживания | 275,4 | 0,00 | 48,4 | 0,00 | Взносы за капитальный ремонт многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности | тыс.кв.м. | 3,245 | 3,245 | 3,245 |
| 2. | Предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с оказанием населению услуг общественной бани, содержание, обслуживание, капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства ,развитие и обеспечение надежности систем водоснабжения и водоотведения на территориях Пустомержского сельского поселения, улучшение техсостояния тепловых сетей и оборудования ,снижение уровня физического износа объектов теплоснабжения | 966,0 | 0,00 | 261,1 | 0,00 | Субсидия юридическим лицам,в целях возмещения части затрат,связанных с оказанием населению услуг общественной бани | усл.ед. | - | 1 | 1 |
|  |  | 21,0 | 0,00 | 21,0 | 0,00 | Проверка сметной документации по ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства, оплата штрафа | шт. | - | 1 | 1 |
|  |  | 270,0 | 5130,0 | 0,00 | 0,00 | Реконструкция канализационных очистных сооружений в дер. Большая Пустомержа, в том числе проектно-изыскательские работы | шт. | - | 1 | - |
| 3. | создание условий для проведения мероприятий, направленных на сферу благоустройства территории муниципального образования «Пустомержское сельское поселение»,организация освещение улиц,привлечение жителей к участию решения проблем благоустройства поселения. | 2166,4 | 0,00 | 1727,1 | 0,00 | Мероприятия по содержанию, обслуживанию, капитальному и текущему ремонту объектов уличного освещения | тыс.квт/ч | - | 150 | 76,0 |
|  |  | 470,4 | 0,00 | 111,4 | 0,00 | Мероприятия по содержанию, поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования (ремонт детской площадки д.Б.Пустомержа) | Усл. | - | 1 | 1 |
|  |  | 10,0 | 0,00 | 9,9 | 0,00 | Мероприятия по содержанию мест захоронения (благоустройство братских захоронений | 3 захоронения | - | 3 | 3 |
|  |  | 25,0 | 469,6 | 0,00 | 0,00 | Приобретение детской игровой площадки пст.Веймарн | шт | - | 1 | - |
|  |  | 120 | 1068,4 | 0,00 | 0,00 | Устройство спортивной площадки с мягким покрытием с установкой спортивного уличного оборудования в д.Б.Пустомержа | шт | - | 1 | - |
| 4. | Выполнение полного комплекса работ по проектированию и строительству распределительных сетей газоснабжения на территории МО «Пустомержское сельское поселение»,комфортность и безопасность условий проживания жителей муниципального образования | 200,0 404,0 0,00 | 0,00 0,00 1101,3 | 200,0 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | Разработка схем газификации населенных пунктов д. Именицы, д. Недоблицы. Проектирование, строительство и реконструкция объектов газификации д. Именицы , д.Недоблицы , д.Торма Комплекс мероприятий в рамках подключения жилой застройки п.ст.Веймарн к сетям газоснабжения) | шт. шт. усл | - - - | 2 3 3 | 2 - - |